Программа

ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)

в МОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» Пермского района

2012

ШАГ 1

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

ШАГ 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

ШАГ 4

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной системы начальной ступени

ШАГ 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

План действий Бабкинской СОШ

в условиях подготовки к введению ФГОС ООО

| № п/п | Содержание деятельности | Примерные сроки |
| --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ООО | сентябрь 2011 |
|  | Разработка и утверждение сетевого графика введения ФГОС ООО в ОУ | октябрь 2014 |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы | июнь 2015 |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | январь 2014 |
|  | Самооценка готовности ОУ к введению ФГОС | июнь-август 2015 |
|  | Определение направления для разработки методических материалов | сентябрь 2013 |
|  | Определение и реализация оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся основной школы | весь подготовительный период |
|  | Разработка нормативно-правовой базы введения ФГОС (приказ о создании рабочей группы, об утверждении сетевого графика, внесение изменений в должностные инструкции, дополнительное соглашение к трудовому договору, внесение изменений в Устав школы, внесение изменений в локальные акты, устанавливающие стимулирующие надбавки и доплаты и т.д.) | август 2015 |
|  | Корректировка нормативно-правовой базы введения ФГОС | в течение года |
|  | Разработка и реализация плана методической работы школы по введению ФГОС | в течение года |
|  | Обеспечение повышения квалификации учителей -предметников по вопросам введения ФГОС | в течение года |
|  | Разработка плана и осуществление внутришкольного контроля над реализацией основной образовательной программы | август 2015 |
|  | Корректировка плана ВШК реализации основной образовательной программы | в течение года |
|  | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ООО с использованием Интернета | в течение года |

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС, обозначенные на федеральном уровне.

К ним относятся следующие:

- разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения;

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, в соответствии с ФГОС основного общего образования;

- разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих  надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;

- определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями(ем) дополнительного образования детей);

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;

- осуществлено повышение квалификации всех учителей 5-9 классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования);

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

При определении готовности ресурсного обеспечения введения ФГОС следует ориентироваться на требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования.

С учетом выше приведенных критериев и намеченного срока обязательного введения ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году, Бабкинская СОШ на ближайшие 2 года сосредоточила свою работу по подготовке к введению стандартов основного общего образования на создании необходимых условий реализации основной образовательной программы (ООП).

Для создания необходимых условий, в ходе разработки ООП ООО необходимо выполнить:

- осуществить анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования;

- установить степень их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;

- выявить проблемные зоны и установить необходимые изменения  в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

- разработать с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

- разработать сетевой график (дорожной карты) создания необходимой системы условий;

- разработать механизм мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Кадровые условия

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками;

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения.

Требования к кадровым условиям:

- образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом;

- потребности в уровне квалификации работников определяются на основе Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010г. № 761н;

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;

- принятие идеологии ФГОС общего образования;

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.

- адекватность системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом

- создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

Финансовые условия должны:

- обеспечить исполнение расходных обязательств на реализацию конституционного права граждан на бесплатное и общедоступное общее образование;

- объём действующих расходных обязательств отражаются в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Требования к финансовому обеспечению реализации ООП ООО

- соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета (отражается в задании учредителя);

- финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования;

- стоимость стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении определяется не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Материально-технические условия:

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;

- обеспечение необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса;

- создание соответствующей образовательной среды;

- создание соответствующей социальной среды.

Требования к материально-техническим условиям реализации ООП ООО:

- образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения;

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009г. №277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»;

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;

- аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.

Должны быть оборудованы:

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;

- лекционные аудитории;

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и  мастерские;

- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;

- лингафонные кабинеты;

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;

- актовые и хореографические залы;

- спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;

- и др.

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.

Информационно-методические условия реализации ООП ООО

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой:

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).

Оборудование должно обеспечивать использование ИКТ:

- в учебной деятельности;

- во внеурочной деятельности;

- в исследовательской и проектной деятельности;

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления;

- обеспечение технической, методической и организационной поддержки;

- разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).

План методического сопровождения введения ФГОС общего образования на 2012 год

Заседания МО учителей-предметников по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО по следующим темам:

«Особенности ФГОС основного общего образования»;

«Системно-деятельностный подход как основа новых образовательных стандартов»;

«Внедрение системно-деятельностного подхода в образовательный процесс в условиях ФГОС»;

«Проблемы введения ФГОС ООО и пути их решения»;

«Проектная деятельность как форма реализации деятельностного подхода»;

«Деятельность учителя по формированию системы оценки качества личностных, метапредметных, предметных результатов обучающихся»

«Реализация требований ФГОС на уроке»;

«Формирование универсальных учебных действий через интерактивные формы организации образовательного процесса»;

«Современные образовательные технологии деятельностного типа (теория и практика)»;

«Формирование методической компетентности педагогов по внедрению ФГОС в образовательную среду школы»;

«Профессиональное саморазвитие педагога как основа для реализации ФГОС»;

«Изучение требований к квалификации педагога в условиях введения ФГОС»;

«Диагностика профессиональных затруднений педагога»;

«Планирование комплекса мероприятий по формированию профессиональных компетентностей педагогов».